DAY 04   /   2026.10.26

# Bug 分级与公共接口修复
第二轮集成验收记录

NULL 团队  ·  数据结构可视化学习平台

| 负责人 | 关联工作 | 文档版本 |
| --- | --- | --- |
| 詹志瑜 / 成员 1（组长、PM / Tech Lead） | Day 3 缺陷归类、公共状态修复、MR 评审、二轮联调 | v1.0 / Day 4 |

本日 P0 目标：优先恢复并稳定“10→20→40，在 20 后插入 30，得到 10→20→30→40”的完整教学链路。所有修复必须有对应 Issue/MR、复现依据与回归证据；没有执行记录的项目不计为“已修复/已通过”。

# 执行摘要

Day 3 进入了黄金样例首次端到端联调，Day 4 按冲刺计划转入“边界处理与稳定性提升”。组长负责汇总联调问题，判定优先级，组织公共状态与接口补丁审核，完成第二轮集成验收。

已知进度基线：Day 3 实际剩余 47 点，计划剩余 44 点；Day 4 计划剩余 29 点。Day 4 实际剩余任务点需依据当日通过验收的 Issue 重新统计。

| 工作项 | 本文件提供的可执行成果 | 当前核验状态 |
| --- | --- | --- |
| D3 Bug 分类 / 排序 | 分类规则、候选问题清单、优先级与分派矩阵 | 待对照真实 Bug Issue |
| 公共状态 / 接口修复 | 统一状态约束、6 项补丁方案、回归标准 | 方案完成；代码待验证 |
| 补丁 / MR 评审 | 逐类审核门槛、评审意见模板和评审台账 | 待补实际 MR 证据 |
| 第二轮集成验收 | 12 项测试脚本、通过门槛、验收结论模板 | 待运行并签字 |

# 01  Day 3 问题归类与优先级

问题归类以 Day 3 联调记录中的七条接口链路和当日协作职责为依据；下表是优先排查清单，不等同于已经实际发生的 Bug 数量。

## 1.1 分级判定口径

| 级别 | 判定条件 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 / 阻断 | 黄金样例无法完成；数据结构错误；步骤推进失控；无法构建或访问演示版 | 立即修复，阻止新功能合并，修复后必须二轮回归 |
| P1 / 重要 | 黄金样例可完成但存在暂停/回退/高亮不同步或错误提示缺失 | 当日优先处理，不能带入最终稳定版 |
| P2 / 一般 | 视觉细节、轻微排版、非主路径体验问题 | 记录并排期，不占用 P0 修复资源 |

优先级综合考虑：对 P0 黄金链路的影响、可复现性、影响模块数量和修复后回归成本。无法复现的反馈先收集环境与操作日志，暂不宣布已经修复。

## 1.2 Day 3 风险 / Bug 候选核对表

| ID / 类别 | 复现关注点及判断依据 | 建议级别 | 核查 / 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 / Step 契约 | Step 字段、顺序和快照与 Controller 消费约定不一致；特别核对 variables、codeLine、description | P0（若阻断） | 1、5、6 |
| C-02 / 公共状态 | Controller 与播放器各自维护索引；回退后 UI / 动画状态错位 | P0（若错链） | 1、4 |
| C-03 / 动画与指针 | 30 节点提前进入主链表，或节点/指针连线更新顺序不正确 | P0（若结果错） | 3、5 |
| C-04 / 同步教学 | 高亮代码行或步骤解释不对应当前 Step | P1 | 1、6 |
| C-05 / 控制时序 | 连点、暂停后恢复、回退后播放导致重复推进或残留动画 | P0 / P1 | 3、4 |
| C-06 / 输入异常 | 空链表、非法位置等未拦截，错误状态进入算法流程 | P1；影响主链路则 P0 | 2、5、7 |
| C-07 / 构建部署 | 集成后依赖、资源路径或构建流程出错 | P0（不可演示） | 8、1 |

执行要求：先打开 Day 3 的真实 Issue / E2E 日志，将可复现的项转换为正式 Bug 编号；不可复现的候选项标记“未证实”。不能用 C-01 等排查编号冒充真实 Bug。

证据留存｜Day 3 Bug Issue 列表：【待补链接】；E2E / 控制器运行日志：【待补】。

## 1.3 Bug 分派与闭环记录

| 真实 Bug ID | 复现步骤 / 实际表现 | 责任人 / 优先级 | 修复 MR / 回归结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【待录入】 | 【初始链表、动作、预期与实际】 | 【姓名 / P0-P2】 | 【MR 地址 / 待回归】 |
| 【待录入】 | 【具体环境与截图】 | 【姓名 / P0-P2】 | 【MR 地址 / 待回归】 |
| 【待录入】 | 【具体环境与日志】 | 【姓名 / P0-P2】 | 【MR 地址 / 待回归】 |

闭环流转：复现 → 归类 / 分级 → 责任人提交 fix 分支 → 自测 → 关联 MR → 相关人 Review → 合入 develop → 成员 7 回归 → 更新 Issue 状态。

# 02  公共状态与接口修复方案

本节为可直接执行的补丁设计与核对规范。由于未获得项目源码，不能将这些设计视作已在实际仓库完成修改。

## 2.1 统一状态的四条约束

唯一当前 Step：Controller 统一管理当前索引与步骤序列；播放器只发出 next / prev / pause / replay 等控制命令。

同源渲染：节点/指针动画、代码高亮、步骤解释同时读取当前 Step，不能各自维护不一致的当前索引。

状态快照稳定：算法 Step 所对应的数据结构快照必须可复现，后续步骤不能原地修改前一步快照。

异步操作可取消：回退、重播、切换算法时取消旧计时器或过期动画回调，避免旧回调再次推进新步骤。

## 2.2 建议补丁任务拆解

| 修复包 | 建议改动与实施动作 | 负责人 / 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| FIX-01 Controller 单一状态源 | 统一维护步骤序列、当前索引和播放状态；删除播放器/动画对索引的重复写入；限制 index 有效范围。 | 1、4；快进回退不跳步 |
| FIX-02 Step 快照隔离 | 将每一步链表结构与临时节点状态区分；对数据快照进行深复制/不可变处理，检查变量与指针引用。 | 5、1；回退到任意步状态一致 |
| FIX-03 动画回调防重入 | 增加播放批次或版本令牌；暂停/重播时取消旧任务；只允许当前批次的完成回调触发下一步。 | 4、3；快速操作无重复推进 |
| FIX-04 教学同步 | 统一按当前 Step 读取 codeLine 和 description；修正映射，不在动画模块独立计算代码位置。 | 6、1；动作、高亮、解释一致 |
| FIX-05 异常输入边界 | 前端校验与算法端校验共同覆盖空结构、非法索引与非预期输入；出错不覆盖旧的正确展示。 | 2、5、7；异常操作有明确反馈 |
| FIX-06 构建集成 | 检查编译、脚本资源和依赖；确认 MR 合并后的构建可复现与预览链接有效。 | 8、1；构建日志与预览可访问 |

## 2.3 Controller 统一处理流程（参考伪代码）

下面为语言无关的逻辑基线，用于审查既有实现；名称需要匹配项目真实代码，并不表示已经新增这些函数。

load(steps): 取消旧异步任务；保存稳定 Step 快照；索引回到起始位置；同步渲染。

next(): 若播放忙碌或已到末尾则不推进；否则切换到下一 Step；仅本轮动画完成后可继续。

prev(): 取消旧动画/计时器；索引回退一格；直接依据历史快照重绘，而非尝试“倒放”指针副作用。

pause(): 暂停自动推进；不重置当前 Step，不触发额外推进。

replay(): 取消旧任务；重置到起始快照；从第一个有效 Step 重新开始。

## 2.4 跨模块契约核对

| 接口 | 供方 → 用方 | 二轮确认点 |
| --- | --- | --- |
| UI → Algorithm | 邱宁华 / 邹毅轩 → 林嘉祚 | 链表值、插入位置的约定明确；非法输入不生成错误 Step。 |
| Algorithm → Step | 林嘉祚 → 詹志瑜 | 字段、顺序、快照一致；variables 与 codeLine 按真实 Schema v1 审核。 |
| Step → Animation | 詹志瑜 → 苏林 | 节点 ID 稳定；Create/Connect/Highlight 语义与临时节点显示一致。 |
| Step → Code Sync | 詹志瑜 / 林嘉祚 → 郑伟航 | 高亮与步骤解释来自同一个当前 Step。 |
| Player → Controller | 邹毅轩 → 詹志瑜 | 控制事件唯一；不重复维护索引；完成态/暂停态正常。 |
| Build → Deploy | 全体 → 姚浩然 | 依赖、构建、访问及回滚信息可追溯。 |

证据留存｜修复分支 / Commit / MR：【待补】；变更前后运行证据：【待补截图或 GIF】。

# 03  补丁评审与合并管理

所有修复统一采用 CodeArts 的 Issue → fix 分支 → 自测 → MR → Review → develop → 回归流程；公共状态及接口修改必须由成员 1 参与审核。

## 3.1 补丁评审门槛

可追溯：MR 标明真实 Bug ID、复现步骤、修复范围、影响模块及运行证据。

最小变更：尽量限制为缺陷修复，避免顺手扩展 P1/P2 新功能。

兼容性：修改 Step Schema、Controller 行为或动作语义时，必须同步通知相关消费者。

回归覆盖：最少验证 10→20→40 插入 30；涉及播放器还应检查暂停、回退与重播。

构建与审核：CI 构建记录可见；至少一名相关成员 Review；存在 P0 风险则暂缓合并。

## 3.2 MR 审查台账

| 修复方向 | 主要审核人 | 审核结果 | MR / 自测证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Controller / 公共状态 | 詹志瑜、邹毅轩 | 待评审 | 【链接 / 截图】 |
| 算法 / Step 快照 | 詹志瑜、林嘉祚 | 待评审 | 【链接 / 截图】 |
| 动画 / 控制时序 | 苏林、邹毅轩、詹志瑜 | 待评审 | 【链接 / GIF】 |
| Code Sync / 解释 | 郑伟航、詹志瑜 | 待评审 | 【链接 / 截图】 |
| 输入、构建、环境 | 邱宁华、姚浩然、詹志瑜 | 待评审 | 【链接 / 日志】 |

## 3.3 可复制的 Review 意见

Review：本次补丁关联【Bug ID】；变更范围为【文件 / 模块】。已核对 Step Schema v1 与上下游消费者，黄金样例【通过 / 未执行 / 不通过】，暂停与回退【结果】；CI【结果】。待完成事项：【具体问题】。当前结论：【批准合并 / 要求修改 / 暂缓合并】，审核人【姓名】，时间【时间】。

仅在自测、接口回归和相关 Review 满足门槛时才能填“批准合并”；本文件不预设任何 MR 已经合并。

# 04  第二轮集成验收计划与记录

第二轮验收以“真实修复补丁已合入可构建的集成版本”为前提，先验证黄金样例，再验证边界与稳定性。结果栏默认“待执行”，实际运行后按证据填写。

## 4.1 复验环境与前置条件

| 项目 | 二轮验收时需记录 |
| --- | --- |
| CodeArts 分支 / Commit | 【develop / 具体 Commit ID：待填】 |
| 部署地址 / 构建 | 【预览链接 / 构建任务及日志：待填】 |
| 测试执行时间 | 【2026-10-26 实际时刻：待填】 |
| 参加成员 | 1 / 詹志瑜、7 / 林俊杰、8 / 姚浩然；模块负责人配合 |

## 4.2 第二轮用例与预期

| 编号 | 操作场景 | 通过条件 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 创建 10→20→40 | 初始节点/连线正确、可正常输入 | 待执行 |
| T-02 | 在 20 后插入 30 | 真实 Step 顺序正确；最终 10→20→30→40 | 待执行 |
| T-03 | 逐步前进 | 节点创建、指针变更、当前 Step 与索引一致 | 待执行 |
| T-04 | 同步教学展示 | 每一步动画、codeLine、高亮及解释一致 | 待执行 |
| T-05 | 自动播放 / 暂停 / 恢复 | 暂停后不额外推进；恢复不跳步 | 待执行 |
| T-06 | 回退后继续播放 | 回退恢复快照；再次前进不残留、不重复创建 | 待执行 |
| T-07 | 完成后重播 | 从初始状态重新执行，最终结果不重复插入 | 待执行 |
| T-08 | 快速连续点击 | 索引无越界；动画不重入或错乱 | 待执行 |
| T-09 | 空链表 / 头尾插入 | 算法与展示符合边界预期 | 待执行 |
| T-10 | 非法索引 / 非法输入 | 明确拒绝或提示，不破坏上一次有效状态 | 待执行 |
| T-11 | 连续执行两次操作 | 第一次状态保留或按设计重置；没有指针残留 | 待执行 |
| T-12 | CI 构建与预览访问 | 代码构建成功；预览可访问；版本可追溯 | 待执行 |

## 4.3 集成验收决策门槛

Go：T-01 至 T-07 及 T-12 通过，黄金样例最终结构正确，当前不存在可复现的阻断演示 P0 问题。

Conditional：P0 全部关闭，非阻断问题已记录责任人和计划；相关用例可在 Day 5 前回归，但不得宣称所有功能通过。

No-Go：核心链路失败、存在未修复 P0、MR 审核缺失或构建版本不可复现；暂停非核心扩展并继续修复。

| 实际验收结论 | 填写位置 |
| --- | --- |
| 第二轮 E2E 结论 | 【通过 / 有条件通过 / 不通过 / 未执行】 |
| 仍未解决的 P0 / P1 | 【数量、真实 Bug ID 与下一步处置】 |
| 组长确认 | 【詹志瑜 / 日期 / 实际结论】 |
| 测试 / 工程确认 | 【林俊杰、姚浩然 / 实际记录】 |

# 05  Day 4 风险台账与次日安排

| 风险 | 影响 / 触发信号 | 责任及应对 |
| --- | --- | --- |
| R-01 公共契约变化 | 接口字段变更导致下游未同步 | 詹志瑜：冻结 Schema v1 或组织全部消费者同步 Review |
| R-02 播放状态竞争 | 回退、暂停、快点后异步回调重复推进 | 邹毅轩 / 苏林：取消旧任务并按 Step 快照重建 |
| R-03 算法快照错误 | 中间状态或指针顺序错误 | 林嘉祚：核对 Step；成员 7 补充回归 |
| R-04 集成构建失败 | 合并后资源/依赖错误，预览不可访问 | 姚浩然：保存失败日志并回滚到可复现 Commit |
| R-05 进度偏差 | Day 3 实际剩余 47，超过计划 44 点 | 詹志瑜：先 P0 修复，Day 4 记录真实验收剩余点 |

## Day 4 → Day 5 决策

若 Day 4 黄金样例经第二轮集成验收仍有阻断问题，则 Day 5 继续集中资源处理 P0 缺陷，不启动数组等扩展。仅当 P0 稳定、回归通过、构建可用时，才按原计划转向数组模块与架构复用。

# 06  交付证据清单与签收

| 应归档材料 | 应提交内容 | 当前 |
| --- | --- | --- |
| Bug 分派表 | 真实 Bug ID、优先级、复现步骤、负责人 | 待补 |
| 关键修复 PR / MR | CodeArts 地址、Review 意见、关联 Commit | 待补 |
| 第二轮联调记录 | 逐步截图 / GIF、T-01~T-12 结果、日志 | 待补 |
| 集成版本证据 | 分支、Commit、CI 结果、预览链接 | 待补 |
| 每日资料 | 站会照片、Day 4 博客、燃尽图、AI 辅助排错记录 | 待补 |

组长当日交付判定：Bug 分配有真实记录；关键补丁经过审核并形成 MR；第二轮验收结论由真实运行证明；不存在已知、可复现的阻断演示问题。若不满足，应如实记录未完成项和 Day 5 优先处理动作。

资料依据：《NULL 团队 Alpha 冲刺七天执行计划》Day 3–4、核心接口协作矩阵及《Day 3 黄金样例端到端联调与 PR/MR 评审记录》。

归档路径 / CodeArts 工作项链接：【待填写】；组长签名：【待填写】；归档日期：【待填写】